Perfil de Proyecto Específico de REDH

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)

|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESPECÍFICO (PE) | Innovando Mentes Creativas con Actividades Lúdicas en Español y Matemáticas. |
|  | PROBLEMA QUE RESUELVE EL | Bajo índice en el rendimiento académico de Español y Matemáticas en los diferentes centros educativos de la red educativa. |
|  | PROYECTO ESPECÍFICO |  |
|  | Dimensión del Proyecto Educativo |  |
|  | de la red | Pedagógica-Curricular |
|  | El proyecto apunta a uno o varios de | INDICADORES EDUCATIVOS |
|  | los siguientes indicadores (Tachar lo | Rendimiento Español |
|  | que corresponde): |  |  |
|  |  |  | Rendimiento Matemáticas |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprendizaje de lenguas |
|  |  |  |  |  |  |  | Deserción/Repitencia/Ausentismo |
|  |  |  |  |  |  |  | Cobertura Prebásica |
|  |  |  |  |  |  |  | Cobertura Básica hasta 3°ciclo |
|  |  |  |  |  |  |  | Cobertura Media |
|  |  |  |  |  |  |  | _______________________________________ |
|  |  |  |  |  |  |  | INDICADORES SOCIALES |
|  |  |  |  |  |  |  | Equidad de género |
|  |  |  |  |  |  |  | Derechos de niñez y participación |
|  |  |  |  |  |  |  | Prevención de violencia y cultura de paz |
|  |  |  |  |  |  |  | Inclusión |
|  |  |  |  |  |  |  | Interculturalidad y diversidad |
|  |  |  |  |  |  |  | Migración |
|  |  |  |  |  |  |  | Medio ambiente |
|  |  |  |  |  |  |  | Alimentación y salud |
|  |  |  |  |  |  |  | Transparencia |
|  |  |  |  |  |  |  | Otro_______________________ |

Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.

Vinculación con Plan de Desarrollo       	Eje temático: Educación, grupos vulnerables niñez y juventud,

Comunitario                                                infraestructura social escuelas.

Vinculación con Plan de Desarrollo

Municipal

Asignación presupuestaria en el plan

municipal

DATOS GENERALES

| Nombre de la Red Educativa: | Municipio de la Red Educativa: |
| --- | --- |
| UNIDOS POR LA EDUCACIÓN |  |  | INTIBUCÁ |
| Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto: |  |  | Número de Centros Integrados: |
| C.E.B JOSÉ TRINIDAD REYES |  |  | 11 |

Lugar y Fecha de Elaboración

Periodo de ejecución

Población beneficiada: 474

450 Alumnos(as) y 24 docentes

1.	JUSTIFICACIÓN

Consciente de los bajos índices alcanzados en Español y Matemáticas tenemos como objetivos fundamentales el mejoramiento de la enseñanza metodológica efectiva en las áreas mencionadas para garantizar un alto porcentaje de motivación del alumnado hacia el aprendizaje, evitado la repitencia y la deserción.

En este sentido consciente de que los niños (as) y jóvenes son importantes en el presente para asegurar un buen futuro de la nación, se ha considerado hacer reformas didácticas con el proyecto “Innovando Mentes Creativas con Actividades Lúdicas en Español y Matemáticas” atendiendo los indicadores educativos para

mejorar el rendimiento académico en español y matemáticas tomando en cuenta indicadores sociales como:

- Equidad de género.

- Derechos de los niños(as) y jóvenes.

- Participación

- Inclusión.

- Alimentación y salud.

2

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En la Red Educativa “Unidos por la Educación” con sede en la aldea de San Pedro, El Duraznito en el Municipio de Intibucá, Departamento de Intibucá.

Los docentes que integramos esta Red nos proponemos desarrollar el Proyecto Educativo “Innovando Mentes Creativas con Actividades Lúdicas en Matemáticas y Español” involucrando a la comunidad educativa (maestros, alumnos y padres de familia) mediante el cual aplicaremos nuevas estrategias para mejorar los indicadores educativos en matemáticas y español en los niveles de prebásica y básica (I, II y III ciclo).

Para intervenir el problema es necesario capacitaciones docentes en temas que presentan mayor dificultad en los educandos y también la realización de jornadas de escuelas para padres, para la auto- formación y que los padres contribuyan en el desarrollo de los deberes extra- clase. Así mismo haremos uso de material didáctico que motive la labor docente en donde el alumno construya ya su propio conocimiento.

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED

General

- Mejorar los indicadores educativos en la población estudiantil de la red educativa Unidos por la Educación a través de la implementación de estrategias lúdicas.

Específicos

- Actualizar a los docentes que integran la red educativa con nuevas prácticas pedagógicas en los contenidos que presentan mayores dificultades.

- Fortalecer a los educandos en el desarrollo de los sentidos que facilite la aprehensión y comprensión de su entorno en la edad escolar.

- Propiciar practicas de la vida personal y social para el aprendizaje autónomo de matemáticas y español.

3

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD

Riesgos

- Que el material no sea suficiente para la población estudiantil, para los centros integrados de la Red Unidos por la Educación” (11 centros).

- Que se dé la capacitación y que no se lleve a la practica por la indisponibilidad de cada docente.

- Que las capacitaciones requeridas sean dadas por personas no calificadas.

- Cambio de personal (personal contratado e interino).

- Que el material didáctico dotado sea de mala calidad.

- Que el material dotado llegue con retraso a los centros educativos.

Sostenibilidad

- Implementar las capacitaciones en las aulas de clase con monitoreo de las autoridades educativas.

- Dar continuidad a la temática con docentes nuevos que ingresan a la Red.

- Utilización del equipo y material educativo de manera efectiva beneficiando a la población estudiantil.

- Utilizar material reciclable existente en la comunidad al terminar los materiales dotados por el proyecto.

4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

- El seguimiento y monitoreo se hará cada mes y con la aplicación de un cronograma especifico.

- Lo realizara la directiva docente de red y padres de familia.

- El seguimiento se hará dos meses después de la entrega de proyecto.

- Se elaborara un documento o  una ficha de ejecución o cronograma de acciones de proyecto.

- La directiva de Red escribe el informe con las evidencias y se subirán al SIARED siendo el encargado el profesor  “Francis Rene García.

- La evidencia final se hará al culminar el año lectivo para verificar el logro de las metas propuestas.

4

5.	CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

|  | No. |  | ACCION | RECURSO |  | RESPONSABLE | E | F |  | M |  | A | M | J |  | J |  | A | S | O |  | N |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Socialización del proyecto de cambio con los docentes de la Red Unidos por la Educación. | Computadoras Celulares Aplicación zoom |  | Director de Red. |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Elección del nombre del proyecto específico de la red. | Pizarra Cuadernos Marcadores |  | Docentes de la Red. |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Elaboración del perfil del proyecto | Pizarra Formatos Copias Sonido |  | Docentes de la Red “Unidos por la Educación” |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | E | Entrega de perfil del proyecto específico de la red al gobierno local del Municipio de Intibucá. | Copias de perfil |  | Directiva de Red. |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | So | Socialización del proyecto con las directivas del Centro Educativo. | Pizarra Marcadores |  | Directores de cada Centro Educativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Capacitación de matemáticas y español en los temas: “Actividades Lúdicas de aprendizaje en Matemáticas y Español” | Merienda Material didáctico Data show Computadora |  | Corporación municipal de Intibucá. |  | X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Impartición de clases a los alumnos, aplicando las nuevas técnicas y estrategias aprendidas para mejorar los indicadores de matemáticas y español. | Material didáctico Libros de cuentos Diccionario Marcadores |  | Personal docente de los centros educativos de la red. |  | X2 |  | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |  | X2 | X2 | X2 |  | X2 |  |  |  |
|  | 8 |  | Dotación de materiales solicitados del proyecto específico del Red “Unidos por la Educación” para el mejoramiento de las condiciones pedagógica del aula de clase. | Material didáctico Libros de cuentos Diccionario Marcadores |  | Corporación municipal de Intibucá. |  | X2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Monitoreo del proyecto específico ejecutado.(indicadores educativos) | Ficha de monitoreo. |  | Directiva de Red. |  |  |  |  |  |  |  | X2 |  |  |  |  | X2 |  |  | X2 |  |  |  |

5    				X1 = 2020		X2 = 2021

Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

| Nombre | Centro | No Telefónico | Correo Electrónico | Firma* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: |  |  |  |
|  | Centro o Institución | Cargo (docentes, | Firma |
| Nombre |  |  | directore/as de centro o de la |  |
|  |  |  | red, representantes de APF |  |
|  |  |  | o GE, técnicos municipales, |  |
|  |  |  | miembros del COMDE, CED |  |
|  |  |  | o de la comunidad) |  |

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED.

6

6.	PRESUPUESTO

Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se

recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios.

|  |  |  |  |  |  |  |  | APOYO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (financiero y |
|  |  |  |  | COSTOS |  | técnico) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Organización |
|  |  |  |  |  |  |  |  | que aporta |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (p.ej. fondos |
|  |  |  |  |  |  |  |  | propios, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gobierno |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Local, ONG, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | comunidad, |
| N. DE |  | ARTICULO/ |  |  |  |  |  | empresa |
| ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |  | UNITARIO |  |  | TOTAL | privada etc. |
| 1 |  | Data show (7) |  | 12,000 |  |  | 84,000 |  |
| 2 |  | Computadoras Dell (7) |  | 15,000 |  |  | 105,000 |  |
| 3 |  | Impresoras Flujo Continuo (7) |  | 10,000 |  |  | 70,000 |  |
| 4 |  | Basculas (7) |  | 400 |  |  | 2,800 |  |
| 5 |  | Enciclopedias Bilingües Español-Ingles (7) |  | 5,000 |  |  | 35,000 |  |
| 6 |  | Juegos de Geometría (21) |  | 500 |  |  | 10,500 |  |
| 7 |  | Calculadoras científicas (5) |  | 450 |  |  | 2,250 |  |
| 8 |  | Resmas papel bond (23) |  | 100 |  |  | 2,300 |  |
| 9 |  | Cajas de Marcadores (23) |  | 230 |  |  | 5,290 |  |
| 10 |  | Pizarras formica cuadriculado (20) |  | 3,000 |  |  | 60,000 |  |
| 11 |  | Minibibliotecas (7) |  | 5,000 |  |  | 35,000 |  |
| 12 |  | Capacitaciones matemáticas (21 participantes) |  | 25,000 |  |  | 25,000 |  |
| 13 |  | Capacitación español (21 participantes) |  | 25,000 |  |  | 25,000 |  |
| 14 |  | Cajas de valores (21) |  | 300 |  |  | 6,300 |  |
| 15 |  | Ábacos y juegos de geometría (21) |  | 300 |  |  | 6,300 |  |
| 16 |  | Kit de Bioseguridad (21) |  | 1,000 |  |  | 21,000 |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 495,740 |  |

7

Responsable del Proyecto Específico:

_______________________________	________________________

Nombre	Fecha de Entrega

Entregada al director/a Municipal (con subida a SIARED):

________________________________	_________________________

Nombre	Fecha de Entrega

8

# Text boxes

Intibucá, Intibucá, 20 MAYO 2020

FEBRERO - MAYO 2020