****

**Perfil de Proyecto Específico de REDH**

**(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO (PE)** | **PLANIFICANDO JUNTOS EL ÉXITO ACADEMICO** |
| **PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO** | **No se cuenta con una planificación integrada completa y funcional que estandarice los procesos de enseñanza aprendizaje de nuestra Red** |
| **Dimensión del Proyecto Educativo de la red** |  |
| **El proyecto apunta a uno o varios de los siguientes indicadores (Tachar lo que corresponde):** | **INDICADORES EDUCATIVOS**  X **Rendimiento Español**  X **Rendimiento Matemáticas**  **Aprendizaje de lenguas**  X **Deserción/Repitencia/Ausentismo**  **Cobertura Pré-basica**  **Cobertura Básica hasta 3°ciclo**  **Cobertura Media**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INDICADORES SOCIALES**  X **Equidad de género**  X **Derechos de niñez y participación**  X **Prevención de violencia y cultura de paz**  X **Inclusión**  **Interculturalidad y diversidad**  **Migración**  **Medio ambiente**  **Alimentación y salud**  **Transparencia**  **TIC y digitalización**  **Otro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.** | |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario** |  |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal** |  |
| **Asignación presupuestaria en el plan municipal** |  |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |

**Nombre de la Red Educativa: Municipio de la Red Educativa:**

|  |
| --- |
| Red Educativa Copantillo |

|  |
| --- |
| Masaguara |

**Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto: Numero de Centros Integrados:**

|  |
| --- |
| C.E.S. Armando Vásquez  C.E.B Romualdo Bueso Peñalva  C.I Dionisio de Herrera  C.I Lázaro Martínez Cardona  C.I Lázaro Martínez Cardona (C.E.P.B)  C.I Cristóbal Colon  C.I Republica de Honduras  C.I Republica de Honduras (C.E.P.B) |

|  |
| --- |
| C.E.S Armando Vásquez |

|  |
| --- |
| Copantillo, Masaguara 2 de febrero del 2019. |

**Lugar y Fecha de Elaboración**

|  |
| --- |
| 4 años |

Periodo de ejecución

|  |
| --- |
| 517 personas. |

Población beneficiada

|  |
| --- |
| 1. **JUSTIFICACIÓN** |

|  |
| --- |
| Debido a los bajos índices de rendimiento académico en las asignaturas de español y matemáticas, se elabora el presente perfil de proyecto denominado “Planificando juntos el éxito académico”, con la intención de dar respuesta a esta problemática encontrada en el diagnóstico del PER de la Red Educativa Copantillo |

|  |
| --- |
| El Proyecto “Planificando juntos el éxito académico” Es un proyecto del área Pedagógica Curricular el cual consiste en elaborar una planificación docente anual e integrada de Red.  En este proyecto se integrarán todos los Docentes que laboran en la Red Educativa Copantillo aportando sus conocimientos y experiencias para realizar una planificación real, aplicable y adaptada a las necesidades de la zona. |

|  |
| --- |
| * 1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO** |

|  |
| --- |
| **2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED** |

|  |
| --- |
| **General:**  Elevar los Índices de rendimiento Educativos en las asignaturas de español y matemáticas de la Red Educativa Copantillo.  **Específicos:**  1. Integrar activamente a los diversos actores al proceso de planificación Educativa de la Red Copantillo.  2. Planificar e implementar estrategias que permiten elevar los índices académicos en las asignaturas de español y matemáticas mediante una planificación integrada**.**  **Metas:**  1.Se elevó los índices académicos en un 82% en las asignaturas de español y matemáticas.  2.90% de los Actores Educativos son integrado al proceso de planificación.  3.100% de la planificación elaborada es aplicada en cada uno de los Centros Integrados de la Red Copantillo. |

|  |
| --- |
|  No desarrollar la planificación en el tiempo previsto.   Falta de financiamiento para la ejecución del proyecto.   No contar con los instrumentos pedagógicos necesarios para la planificación y ejecución.   Docentes de PROHECO sin estabilidad laboral.   Apatía Docente. |

|  |
| --- |
| **3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD** |

|  |
| --- |
| **4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO** |

|  |
| --- |
| El seguimiento del proyecto se establecerá de forma permanente de acuerdo a una evaluación anual replanteando lo planificado de acuerdo a las dificultades encontradas en el transcurso del año lectivo. |

|  |
| --- |
| 1. **CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla? | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **ACCION** | **RECURSO** | **RESPONSABLE** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| 1 | Socialización y análisis de resultados obtenidos en el área de español y matemáticas. | Gráficos de resultados SACE. | Claudia Cabrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Identificación de recursos humanos presente y empoderado dentro de la Red sobre planificación. | Humanos | Director de Red |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gestión de recursos económicos a instituciones de apoyo. | Solicitudes y perfil | Lic. José Ramón Mejía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Capacitación Interna sobre planificación | Papel, marcadores, lápices, pizarrón | Lic. Claudia Yesenia Melgar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jornalización de contenidos por área y nivel | DCNB, Programaciones, estándares. | Lic. Leyda Karina Ramos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Planificación de contenidos. | Cuaderno de planes | Claudia Cabrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ejecución de planificación. | Planes de clases | Claudia Cabrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Monitoreo en la ejecución de la planificación. | Fichas de evaluación | Claudia Cabrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Evaluación y análisis de resultados anuales. | Graficas de resultados SACE | Claudia Cabrera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:**

\*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro** | **No Telefónico** | **Correo Electrónico** | **Firma\*** |
| Joctán Cabrera Orellana | Armando Vásquez | 97181360 | joctan76cabrera@gmail.com |  |

**Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro o Institución** | **Cargo** (docentes, director/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad) | **Firma** |
| Joctán Cabrera Orellana | Armando Vásquez | Director de Red |  |
| Denia Elizabeth Ramos Vásquez | Armando Vásquez | Docente |  |
| José Ramon Mejía Arriaga | Dionisio de Herrera | Docente |  |
| Leyda Karina Ramos Díaz | Dionisio de Herrera | Docente |  |
| Claudia Yesenia Melgar | CEB Romualdo Bueso Peñalva | Docente |  |
| Claudia Lizeth Cabrera Álvarez | Lázaro Martínez Cardona | Docente |  |
| Oscar Armando Portillo | Republica de Honduras | Docente |  |
| Lucia Manueles Hernández | Republica de Honduras | Docente |  |
| Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. | | | |

|  |
| --- |
| 1. **PRESUPUESTO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. | | | | |
| **N. DE ACTIVIDAD** | **ARTICULO/**  **DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **COSTOS** | | **APOYO**  **(financiero y técnico)** |
| **UNITARIO** | **TOTAL** | **Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc.** |
| 1 | Material impreso SACE | L. 60.00 | L.360.00 | Consejo Docente de Red |
| 2 | Papel rotafolio | L.3.00 | L.60.00 | Consejo Docente de Red |
| 3 | Marcadores permanentes | L.15.00 | L.150.00 | Consejo Docente de Red |
| 4 | Material impreso (esquemas) | L.10.00 | L.60.00 | Consejo Docente de Red |
| 5 | Meriendas | L.30.00 | L.2,250.00 | Consejo Docente de Red |
| 6 | Imprevistos | L.288.00 | L.288.00 | Consejo Docente de Red |
|  | TOTAL | L.406.00 | L.3,168.00 |  |

Responsable del Proyecto Específico:

Joctán Cabrera Orellana 11 de agosto del 2020

Nombre Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):

Ivania Dolores Palacios 11 de agosto del 2020

Nombre Fecha de Entrega