****

 **Proyecto Específico de RED EDUCANDO PARA TRANSFORMAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO (PE)** |  **Capacitar docentes para mejorar el Rendimiento Educativo.** |
| **PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO** | * **Bajos rendimiento educativo**
* **Falta de equipo capacitador**
 |
| **Dimensión del Proyecto Educativo de la red** | **Pedagógica curricular** |
| **El proyecto apunta a uno o varios de los siguientes indicadores (Tachar lo que corresponde):** | **INDICADORES EDUCATIVOS**[x]  **Rendimiento Español** [x]  **Rendimiento Matemáticas** [ ]  **Aprendizaje de lenguas**[ ]  **Deserción/Repitencia/Ausentismo**[ ]  **Cobertura Pré-basica** [ ]  **Cobertura Básica hasta 3°ciclo** [ ]  **Cobertura Media** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****INDICADORES SOCIALES**[ ]  **Equidad de género** [ ]  **Derechos de niñez y participación**[ ]  **Prevención de violencia y cultura de paz** [ ]  **Inclusión**[ ]  **Interculturalidad y diversidad** [ ]  **Migración** [ ]  **Medio ambiente** [ ]  **Alimentación y salud** [ ]  **Transparencia**[ ]  **TIC y digitalización**[ ]  **Otro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| **Vinculación**  | El presente proyecto tiene vinculación al Plan Estratégico de RED **EDUCAR PARA TRANSFORMAR** |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |

**Nombre de la Red Educativa: Municipio de la Red Educativa:**

|  |
| --- |
| EDUCANDO PARA TRANSFORMAR |

|  |
| --- |
| MEAMBAR |

**Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto: Numero de Centros Integrados:**

|  |
| --- |
| ONCE incluyendo el centro SEDE |

|  |
| --- |
| REY ALFONSO XIII |

|  |
| --- |
| 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE |

**Lugar y Fecha de Elaboración**

|  |
| --- |
| CUATRO AÑOS |

Periodo de ejecución

|  |
| --- |
| 14 DOCENTES BENEFICIADOS 4 EDUCADORAS Y 416 EDUCANDOS DE 5 COMUNIDADES |

Población beneficiada

|  |
| --- |
| 1. **JUSTIFICACIÓN**
 |

|  |
| --- |
|  Ante la necesidad de una actualización pedagógica en los contenidos de español y matemáticas, en educación básica, nuestra RED educativa crea este proyecto específico de **CAPACITAR DOCENTES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS EDUCANDOS.**Este proyecto surge mediante un especial interés en adaptar nuevas estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje.Logramos tomar en cuenta las necesidades encontradas en el diagnóstico y una de ellas es las deficiencias en el aprendizaje de distintos temas.Lo que se busca con las capacitaciones es adquirir nuevos conocimientos que sean útiles para mejorar el problema identificado en los educandos.Debido a que no contamos con todas las estrategias de aprendizaje con este proyecto vamos a afianzar, y a enriquecer los temas más relevantes en el área de español y matemáticas. |

|  |
| --- |
| El proyecto específico **CAPACITAR DOCENTES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO** consiste en impartir distintas capacitaciones a los docentes de nuestra RED, estas capacitaciones serán sobre algunos temas complejos que resultan difíciles al momento de impartir a los educandos. Primeramente antes de llevarlo a cabo se va a organizar el equipo que va a estar a cargo de las capacitaciones, luego se va a hacer un plan que incluya los contenidos, la metodología a utilizar, las fechas que serán estas capacitaciones, los recursos a utilizar y las personas que serán responsables de su ejecución,.En dicho proyecto están involucrados los docentes que pertenecen a la RED Educando para Transformar, el equipo que será encargado de brindar las capacitaciones y los alumnos y alumnas quienes serán los que darán resultado de lo que se espera con este proyecto. |

|  |
| --- |
| * 1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**
 |

|  |
| --- |
| * Abordar las dificultades que tenemos los docentes en el área de matemáticas, con sus componentes en el quehacer educativo.
* Explorar y analizar los temas del área de matemáticas en los cuales se va a requerir la capacitación.
* Elaborar propuestas didácticas, tareas y evaluaciones incorporando diversos recursos y efectuando un análisis a los alcances y limitaciones que se presentan.
* Mejorar el desempeño en los docentes en el área de español lo que permitirá a nuestros educandos una mejor educación.
* buscar y gestionar el equipo humano que tenga disponibilidad para estar a cargo de estas capacitaciones
* Evaluar el quehacer educativo, incorporando diversos recursos y metodologías que reflejen resultados positivos en el área de español y matemáticas.

 **METAS*** Capacitar el 100% de los docentes de la red en el área de español y matemáticas.
* Alcanzar un mejor rendimiento educativo en los educandos en las áreas de español y matemáticas aplicando los conocimientos adquiridos en las capacitaciones.
 |

|  |
| --- |
| **2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED** |

|  |
| --- |
| **3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD** |

|  |
| --- |
| Los factores que pondrán en riesgo nuestro proyecto serán la aparición de nuevas tecnologías difíciles de manejar, los objetivos pocos claros, la falta de apoyo de las autoridades educativas, la falta de compromiso por los involucrados en el proyecto.La sostenibilidad del proyecto se podrá garantizar asegurándose de que los encargados de su ejecución y mantenimiento como ser los miembros de la RED y todos los individuos dispongamos de la capacidad técnica y de la gestión necesaria para mantener las actividades programadas y los recursos suficientes para financiar el proyecto. |

|  |
| --- |
| **4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO** |

|  |
| --- |
| El seguimiento y monitoreo de este proyecto estará a cargo de la dirección de la RED y se llevara a cabo cada mes, a través de la ejecución de las actividades programadas por los docentes de la RED y las autoridades educativas, los avances del proyecto estarán en verificación cada trimestre del año, los documentos que van a evidenciar la ejecución será el plan de las capacitaciones y el informe hecho por la secretaria de la red, con evidencias como ser fotos, listas de asistencias y actas de reuniones que enviara la Directora de la RED a la SIARED, la evaluación de final será al final de cada año el día de LOGROS. |

|  |
| --- |
| 1. **CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO**
 |

|  |
| --- |
|  |
| **No.** | **ACCION** | **RECURSO** | **RESPONSABLE** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| 1 | Socializar el proyecto educativo por medio de reuniones con todos los involucrados en este caso los docentes. | HumanosCentro sede  | Dirección de la RED |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reunirnos para organizar el equipo humano que impartirá las capacitaciones. | Humanos Centro asociado | Dirección y docentes de la RED |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seleccionar los temas en los cuales se va a requerir las capacitaciones. | Humanos Guías del maestro cuadernos de trabajo  | Dirección y docentes de la RED |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Hacer el plan de capacitaciones  | Humanos Cuadernos lápiz computadora | Dirección de la RED Y Equipo de capacitadores |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Llevar a cabo las capacitaciones. | Humanos Marcador pizarraMaterial didáctico | Dirección de la REDEquipo de capacitadores y docentes |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 6 | Monitorear el proyecto | Humanos CámaraListas libros de actas | Dirección de la REDDirección municipal |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |
| 7 | Evaluar el proyecto | Humanos Data computadora | Dirección de la REDY comunidad educativa CED, APF,GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

**Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:**

\*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro**  | **No Telefónico** | **Correo Electrónico** | **Firma\***  |
| Merlín Yaneth Amaya Castro | Rey Alfonso XIII | 96004350 | Amayamerlin76@gmail.com |  |

**Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Nombre** | **Centro o Institución** | **Cargo** (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad) | **Firma** |
| Diana Sagrario Bardales Zavala | Rubén Cantarero Chinchilla | directora |  |
| Ana Linda Cáceres Ramos | Rey Alfonso XIII | SUB directora y miembro del CED |  |
| Ada Linda Cáceres Ramos | Alba LUZ Fiallos  | Directora  |  |
| Hilton Josué Umaña Morales  | Jose Cecilio del Valle | Director |  |
| Miguel Arnoldo Matute | CEB SAT Rey Alfonso XIII | Tutor |  |

|  |
| --- |
| 1. **PRESUPUESTO**
 |

|  |
| --- |
|  |
| **N. DE ACTIVIDAD** | **ARTICULO/****DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **COSTOS** | **APOYO** **(financiero y técnico)** |
| **UNITARIO** | **TOTAL** | **Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc.** |
| 1.4. Reuniones virtuales.  | recargas para el internet | 100 lempiras | 800 lempiras | Fondos propios |
| 2.Elaborar el plan de capacitaciones | Hojas de papel bond, lápiz, impresiones. | 2 lempiras5 lempiras10 lempiras | 17 lempiras  | Fondos propios |
| 2.Equipo de capacitaciones | Pagar al capacitador | 250 lempiras cada capacitación | 1500 lempiras | Gestiones con ONG |
| 3.Material didáctico | Marcadores, cartulinas, reglas. | 25 lempiras30 lempiras25 lempiras | 80 lempiras | Fondos propios |
| 5. Reuniones presenciales. | Almuerzo  | 50 lempiras | 600 lempiras | Fondos propios |
| 6.Exposiciones de los logros | Alquiler de Data, computadora. | 200 lempiras | 400 lempiras | Gobiernos locales. |

Responsable del Proyecto Específico:

Merlín Yaneth Amaya Castro 23 de septiembre del 2020

Nombre Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):

Sissy Johana Alfaro 26 de septiembre del 2020

Nombre Fecha de Entrega