Perfil de Proyecto Específico de REDH

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)

| NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO (PE) | “De los Aprendizajes a la Evaluación” |
| --- | --- |
| PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO Seleccionar del listado de problemas identificado en el PER. | Bajo dominio de competencias, habilidades y destrezas matemáticas y comunicativas básicas en la Red |
| Dimensión del Proyecto Educativo de la red | Pedagógica Curricular |
| El proyecto apunta a uno o varios de los siguientes indicadores (Tachar lo que corresponde): | INDICADORES EDUCATIVOS Rendimiento Español Rendimiento Matemáticas Aprendizaje de lenguas Deserción/Repitencia/Ausentismo Cobertura Pré-basica Cobertura Básica hasta 3°ciclo Cobertura Media _______________________________________ INDICADORES SOCIALES Equidad de género Derechos de niñez y participación Prevención de violencia y cultura de paz Inclusión Interculturalidad y diversidad Migración Medio ambiente Alimentación y salud Transparencia TIC y digitalización Otro_______________________ |
| Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales. |
| Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario |  |
| Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal |  |
| Asignación presupuestaria en el plan municipal |  |
| DATOS GENERALES |

Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:

ANTORCHA DE LA SABIDURIA

SAN FRANCISCO DE OPALACA

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados:

NUEVE

JOSE CECILIO DEL VALLE

Ojo de Agua, San Francisco de Opalaca 12 de marzo de 2020

Lugar y Fecha de Elaboración

Febrero 2021-noviembre 2023

Periodo de ejecución

450 niños, niñas y jóvenes, 20 docentes, 410 padres de familia.

Población beneficiada

JUSTIFICACIÓN

La Red Educativa Antorcha de la Sabiduría como la generalidad de los centros educativos del municipio presenta un bajo rendimiento en las áreas y campos del conocimiento de Español y Matemáticas, reflejados en la aplicación de las pruebas formativas, principalmente en lo relacionado a la comprensión lectora, la escritura como proceso y a una débil base en los bloques de Números y operaciones, Geometría y Medidas. Ante tal panorama la Red Educativa Antorcha de la Sabiduría plantea como una respuesta tendiente a cerrar la brecha de bajo de rendimiento, La Aplicación sostenida de Pruebas Formativas tanto en español como en matemáticas bajo un proyecto articulado de acciones denominado “DE LOS APRENDIZAJES A LA EVALUACION” donde se genere información mensual para determinar los logros y debilidades en los niveles de desempeño de los educandos de básica y pre básica que permitan la toma de decisiones oportuna y pertinente.

El proyecto Especifico “DE LOS APRENDIZAJES A LA EVALUACION” consiste en la aplicación, revisión, tabulación y análisis de resultados de las pruebas formativas mensuales por grado y centro educativo a la totalidad de los educandos de los niveles de básica y pre básica, generando con ello planes remédiales para superar las debilidades encontradas por estándares y bloques. Dichas debilidades se evidencian a través de los niveles de desempeño. Cada centro educativo condensara la información por area y grado en hojas de tabulación las cuales serán enviadas a la dirección de Red para evidencia de su proceso de aplicación y para tabularlas en una hoja de EXCEL. Esto permitirá analizar el rendimiento de cada centro educativo, realizar comparaciones entre grados y generar un informe general de rendimiento para la toma oportuna de decisiones, y para informar a la autoridad inmediata superior sobre la situación real de aprendizajes en la Red Educativa. Así mismo se implemetara una línea base de datos que permita comparar los resultados entre uno y otro año, informando a los padres de familia sobre los principales logros y retos en los que desarrolla su accionar la organización educativa.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED

GENERAL: Mejorar el rendimiento Académico en Español y Matemáticas en un 2% anual para los periodos escolares 2021-2022 comparado con el rendimiento escolar 2019 sustentado en el Informe General de ese año. ESPECIFICOS: 1.Disponer de datos confiables y medibles para la toma de decisiones 2. Involucrar a la totalidad de los centros educativos de la Red en la aplicación de las pruebas formativas de español y matemáticas tanto en el nivel básico como en pre básica. 3. Generar informes de resultados sustentados en base científica que permitan conocer la realidad del estado en tiempo real de los aprendizajes de los educandos, tanto a nivel de centros como de Red Educativa. 4. Iniciar el periodo académico 2022 mediante la implementación de un plan de mejora participativo basado en las dificultades evidenciadas durante el periodo escolar 2021. METAS: Generar una línea base de resultados de niveles de desempeño 2021 para establecer análisis y comparaciones en los próximos periodos escolares. Lograr la aplicación y tabulación de las pruebas formativas en un 90% de los centros educativos de la Red. Procesar el 100% de la información en tablas de EXCEL y generar 3 informes de rendimiento académico durante el periodo2021. Elaborar un Plan de Mejora para ejecutarlo el periodo febrero-junio 2022.

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD

FACTORES DE RIESGO Rezagos en la ejecución de los contenidos de matemáticas y español en relación a las programaciones, por paros de labores docentes, multiplicidad de funciones de Directores / docentes y la acumulación de capacitaciones. Poca actitud en Directores y docentes por el cumplimiento y la responsabilidad de ejecutar todo el proceso relacionado a la aplicación de las pruebas formativas. No elaboración, ejecución y evaluación de planes de nivelación y de mejora de docentes y Directores de centro. Ausencia de informes de rendimiento y de toma de decisiones basadas en los mismos para la mejora del rendimiento de los niveles de desempeño. SOSTENIBILIDAD El desarrollo pleno de este proyecto específico durante el primer año de ejecución garantiza los logros para los próximos periodos escolares en virtud de que se contara con un banco de hojas de tabulación por area y por grado. Así como de una línea base para establecer comparativos en sus distintas posibilidades que conduzcan a la operatividad, eficiencia y eficacia del Proyecto especifico planteado. Por otra parte se contara con un grado importante de experiencia en este tipo de evaluación formativa que coadyugue a garantizar la nueva cultura de aplicación de las pruebas formativas en su amplia gama de acciones del proceso. Así mismo se garantiza su implementación utilizando los recursos propios de la Red.

4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Para garantizar el éxito en la ejecución de este proyecto especifico se monitoreara mensualmente a través del envió a la Dirección de Red de las hojas de tabulación por centro educativo, e igualmente a través de reuniones bimestrales y de jornadas trimestrales de acompañamiento docente en Red desarrolladas por los Equipos de Supervisión y Acompañamiento Docente de centro y de Red. La Dirección de Red estará a cargo de la Elaboración de tres informes de resultados. Uno al inicio después de la primera aplicación de Pruebas Formativas correspondientes a febrero y marzo; donde se elaborara el primer plan de mejora semestral, el segundo durante el término del primer semestre en el mes de julio donde se planteara el plan de mejora correspondiente al segundo semestre del año y un tercero en febrero del siguiente año lectivo para la formulación del Plan de Mejora Semestral del nuevo periodo académico. Después del primer año de aplicación se revisara el cumplimiento de metas y se harán los ajustes pertinentes. La vocalía de asuntos logísticos se encargara de llevar el soporte de evidencias en el sistema de administración de Redes Educativas SIARED.

| CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO |
| --- |
| Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla? |
| No. | ACCION | RECURSO | RESPONSABLE | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Diseño y redacción del P.E. | Reuniones Laptop, papel, impresora. | Director de Red Consejo de Maestros de Red |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaboración de hojas de tabulación por grado | Programaciones, pruebas formativas, instructivos | Director de Red Directores de Centros integrados docentes |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Aplicación mensual de Pruebas formativas de español y matemáticas. | Pruebas formativas Hojas de respuestas | Directores centros integrados y docentes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4 | Revisión de Pruebas formativas | Instructivos Hojas de respuestas | Docentes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Tabulación de pruebas formativas | Hojas de tabulación Hojas EXCEL | Director de Red, de centros integrados y docentes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Elaboración de Planes de mejora y de nivelación por area, grado, centros educativos y Red. | Programaciones Material didáctico | Director de Red, de centros integrados y docentes |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Elaboración de Informes de Rendimiento académico por area, grado, centro y Red | Hojas de tabulación de toda la red | Director de Red |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 8 | Socializar la Información con padres de familia y sociedad en General a través de Eventos de Rendición de cuentas en centros educativos y en Red | Convocatorias Agendas Laptop proyectores | Director de Red y Directores de centros integrados. |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9 | Presentar graficas de resultados en los murales de transparencia | Impresiones de las graficas | Director de Red y Directores de centros integrados. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 10 | Realizar Acompañamiento Pedagógico a nivel de red para monitorear el proceso de aplicación de Pruebas Formativas. | Fichas de acompañamiento -Instrumentos de Monitoreo de P.E. | Director de Red y Directores de centros integrados. |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |

Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

| Nombre | Centro | No Telefónico | Correo Electrónico | Firma* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maynor Javier Benitez Velasquez | Jose Cecilio del Valle | 97003854 | mbenitezvelasquez@gmail.com |  |

Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:

| Nombre | Centro o Institución | Cargo (docentes, directores/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad) | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Francisco Damazo Domínguez | Primero de Mayo | Director | Francisco Damazo Domínguez |
| Fabian Domínguez Gomez | Marco Aurelio Martínez | Director | Fabian Domínguez Gomez |
| Edwar Osman Meza Sanchez | 11 de Febrero | Director | Edwar Osman Meza Sanchez |
| María Santos Argueta Gomez | Jose Gustavo Orellana | Directora | María Santos Argueta Gomez |
| Ada Elizabeth Mendez Rodriguez | Luz del Saber | Directora | Ada Elizabeth Mendez Rodriguez |
| Fany Gomez Gomez | Casa de Alegría | Directora | Fany Gomez Gomez |
| Santos Lorenzo Gomez | Luchando Para el Futuro | Voluntaria Encargada | Santos Lorenzo Gomez |
| Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. |

PRESUPUESTO

| Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se recomienda detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante saber que gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. |
| --- |
| N. DE ACTIVIDAD | ARTICULO/ DESCRIPCIÓN DEL GASTO | COSTOS | APOYO (financiero y técnico) |
|  |  | UNITARIO | TOTAL | Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc. |
| 1 | Impresión de 2 perfiles de Proyecto Especifico | 3.00 | 36.00 | Fondos propios |
| 2 | Impresión de 540 hojas de tabulación por area y grado. | 2.00 | 1080.00 | Fondos propios |
| 3 | Impresión de 540 hojas de planes de nivelación por area, grado y centro | 2.00 | 1080.00 | Alcaldía Municipal |
| 4 | Impresión 17 fichas de Acompañamiento docente | 2.00 | 34.00 | Fondos propios |
| 5 | Impresión de 3 Informes de rendimiento académico | 75.00 | 225.00 | Fondos propios |
| 6 | Impresión mensual de 540 hojas de tabulación Excel | 2.00 | 1080.00 | Alcaldía Municipal |
| 7 | Impresión de 2 informes de eventos de Transparencia y Rendición de cuentas | 2.00 | 80.00 | Fondos propios |
| 8 | Impresión de 60 convocatorias y 60 agendas de reuniones | 2.00 | 240.00 | Fondos propios |
| TOTAL |  |  | 3855.00 |  |

Responsable del Proyecto Específico:

21/08/2020

_______________________________                            ________________________

Nombre: Maynor Javier Benitez Velasquez	Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):

21/08/2020

________________________________                        _________________________

Nombre: Suyapa Dolores Portillo	Fecha de Entrega