****

**Ficha de Monitoreo de Proyecto Específico de REDH**

**(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO** | **PLANIFICANDO JUNTOS EL ÉXITO ACADEMICO** |
| **PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO** | **No se cuenta con una planificación integrada completa y funcional que estandarice los procesos de enseñanza aprendizaje de nuestra Red** |
| **Dimensión del Proyecto Educativo de la red** | **Pedagógico Curricular** |
| **El proyecto apunta a uno o varios de los siguientes indicadores (Tachar lo que corresponde):** | **INDICADORES EDUCATIVOS**  X **Rendimiento Español**  X **Rendimiento Matemáticas**  **Aprendizaje de lenguas**  X **Deserción/Repitencia/Ausentismo**  **Cobertura Pré-basica**  **Cobertura Básica hasta 3°ciclo**  **Cobertura Media**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INDICADORES SOCIALES**  X **Equidad de género**  X **Derechos de niñez y participación**  X **Prevención de violencia y cultura de paz X** **Inclusión**  **Interculturalidad y diversidad**  **Migración**  **Medio ambiente**  **Alimentación y salud**  **Transparencia**  **TIC y digitalización**  **Otro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.** | |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario** |  |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal** |  |
| **Asignación presupuestaria en el plan municipal** |  |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |

**Nombre de la Red Educativa: Municipio de la Red Educativa:**

|  |
| --- |
| Red Educativa Copantillo |

|  |
| --- |
| Masaguara |

**Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto: Numero de Centros Integrados:**

|  |
| --- |
| 8 Centros Educativos Integrados |

|  |
| --- |
| C.E.S Armando Vásquez |

|  |
| --- |
| Copantillo, Masaguara 2 de febrero del 2019. |

**Lugar y Fecha de Elaboración**

|  |
| --- |
| 4 años |

Periodo de ejecución

|  |
| --- |
| 517 personas |

Población beneficiada

|  |
| --- |
| El Proyecto “Planificando juntos el éxito académico” Es un proyecto del área Pedagógica Curricular el cual consiste en elaborar una planificación docente anual e integrada de Red.  En este proyecto se integrarán todos los Docentes que laboran en la Red Educativa Copantillo aportando sus conocimientos y experiencias para realizar una planificación real, aplicable y adaptada a las necesidades de la zona. |

|  |
| --- |
| 1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO** |

|  |
| --- |
| 1. **LOGROS: OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO EN LA RED** |

|  |
| --- |
| General:  Elevar los Índices de rendimiento Educativos en las asignaturas de español y matemáticas de la Red Educativa Copantillo.  Específicos:  1. Integrar activamente a los diversos actores al proceso de planificación Educativa de la Red Copantillo.  2. Planificar e implementar estrategias que permiten elevar los índices académicos en las asignaturas de español y matemáticas mediante una planificación integrada.  Metas:  1.Se elevó los índices académicos en un 82% en las asignaturas de español y matemáticas.  2.90% de los Actores Educativos son integrado al proceso de planificación.  3.100% de la planificación elaborada es aplicada en cada uno de los Centros Integrados de la Red Copantillo. |

|  |
| --- |
| Entre los retos que enfrentamos están el unirnos como Red para lograr un objetivo común, encontrando los espacios de tiempo para elaborar la planificación docente, esto nos permite hacer una reflexión como Consejo Docente de Red que cuando se decide en planificar una actividad de forma integral y debidamente socializada es posible obtener éxito en las metas propuestas.  Es necesario una debida socialización y organización de equipos de trabajo para elaborar una planificación eficiente que responda a los interese y condiciones de nuestros educandos. |

|  |
| --- |
| 1. **RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS** |

|  |
| --- |
| **4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO** |

|  |
| --- |
| 1- El seguimiento al Proyecto “PLANIFICANDOS JUNTOS EL ÉXITO ACADEMICO” se realizo en la primera supervisión y acompañamiento docente de fecha 28 de agosto del 2019 y se realizó una evaluación anual en fecha 11 de noviembre del 2019.  2- El proyecto especifico se subió el día martes 11 de agosto del 2020 por el Director de Red Joctán Cabrera Orellana. |

|  |
| --- |
| 1. **EVIDENCIA: SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Cuáles de las actividades se ejecutaron en qué fecha y de qué forma? Anota los cambios en el cronograma.**  **Favor de agregar los listados de asistencia en la plataforma SIARED (no se incluye en la ficha teniendo en cuenta la protección de datos personales.)** | | | | | |  | **Ejecución según plan** | |
| **No.** | **ACCION** | **FECHA DE EJECUCION** | **RESPONSABLE** | **PARTICIPANTES** | **Explicación de cambios y observaciones** | **Sí** | **Por parte** | **No** |
| 1 | Socialización y análisis de resultados obtenidos en el área de español y matemáticas. | 6 de febrero del 2019 | Joctán Cabrera | Consejo Docente de Red | No se presentaron Cambios | X |  |  |
| 2 | Identificación de recursos humanos presente y empoderado dentro de la Red sobre planificación | 6 de febrero del 2019 | Ramón Mejía | Consejo Docente de Red | No se presentaron Cambios | X |  |  |
| 3 | Gestión de recursos económicos a instituciones de apoyo. | 6 de febrero del 2019 | Joctán cabrera Orellana | Consejo Docente de Red | No se presentaron Cambios | X |  |  |
| 4 | Capacitación Interna sobre planificación | 11 de febrero 2019 | Joctán Cabrera | Consejo Docente de Red | No se presentaron Cambios | X |  |  |
| 5 | Jornalización de contenidos por área y nivel | 22 de febrero 2019 | Ramón Mejía | Consejo Docente de Red | No se presentaron Cambios | X |  |  |
| 6 | Planificación de contenidos | 15 de marzo del 2019  26 de abril de 2019 | Ramon Mejía | Consejo Docente de Red | No se presentaron Cambios |  | X |  |
| 7 | Ejecución de planificación | 6 de mayo de 2019 | Joctán Cabrera | Consejo Docente de Red | Aún falta la planificación de algunas asignaturas |  | X |  |
| 8 | Monitoreo en la ejecución de la planificación | 28 de agosto del 2019 | Joctán Cabrera | Consejo Docente de Red | Este monitoreo lo realizó la Directora Municipal de Masaguara, acompañada de su equipo técnico de Supervisión | X |  |  |
| 9 | Evaluación y análisis de resultados anuales | 11 de noviembre del 2019 | Joctán Cabrera | Consejo Docente de Red |  | X |  |  |

**Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:**

\*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro** | **No Telefónico** | **Correo Electrónico** | **Firma\*** |
| Joctán Cabrera Orellana | Armando Vásquez | 97181360 | joctan76cabrera@gmail.com |  |

**Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro o Institución** | **Cargo** (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad) | **Firma** |
| Joctán Cabrera Orellana | Armando Vásquez | Director de Red |  |
| Denia Elizabeth Ramos Vásquez | Armando Vásquez | Docente |  |
| José Ramon Mejía Arriaga | Dionisio de Herrera | Docente |  |
| Leyda Karina Ramos Díaz | Dionisio de Herrera | Docente |  |
| Claudia Yesenia Melgar | CEB Romualdo Bueso Peñalva | Docente |  |
| Claudia Lizeth Cabrera Álvarez | Lázaro Martínez Cardona | Docente |  |
| Oscar Armando Portillo | Republica de Honduras | Docente |  |
| Lucia Manueles Hernández | Republica de Honduras | Docente |  |
| Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. | | | |

|  |
| --- |
| 1. **PRESUPUESTO EJECUTADO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En esta parte se describe el presupuesto real ejecutado por cada actividad y a través de quien se financió. | | | | |
| **N. DE ACTIVIDAD** | **ARTICULO Y GASTO REAL** | **COSTOS** | | **APOYO**  **(financiero y técnico)** |
| **UNITARIO** | **TOTAL** | **Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc.** |
| 1 | Material impreso SACE | L. 60.00 | L.360.00 | Consejo Docente de Red |
| 2 | Papel rotafolio | L.3.00 | L.60.00 | Consejo Docente de Red |
| 3 | Marcadores permanentes | L.15.00 | L.150.00 | Consejo Docente de Red |
| 4 | Material impreso (esquemas) | L.10.00 | L.60.00 | Consejo Docente de Red |
| 5 | Meriendas | L.30.00 | L.2,250.00 | Consejo Docente de Red |
| 6 | Imprevistos | L.288.00 | L.288.00 | Consejo Docente de Red |
|  | TOTAL | L.406.00 | L.3,168.00 |  |

Ficha del Proyecto entregada al director/a de Red:

Joctán Cabrera Orellana 11 de agosto del 2020

Nombre Fecha de Entrega

Entregada al director/a Municipal (con subida a SIARED):

Ivania Dolores Palacios 11 de agosto del 2020

Nombre Fecha de Entrega