FICHA DE MONITREO DEL PROYECTO CAPACITACIONES DOCENTES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la red educativa: Educando para Transformar | | | | | Código de red:03100155 | Municipio: Me ámbar | Numero distrito: 0310 | Dimensión a la que pertenece: |
| Título del proyecto: Capacitaciones Docentes para mejorar el rendimiento. | | | | | Periodo del PE: 4 años | Responsable del proyecto: Directiva de RED | | PEDAGOGICA CURRICULAR |
| Nº | Resultados esperados del proyecto(según descrito en el plan de proyecto) | implementación | | | Avances (Describa los logros alcanzados en función de metas propuestas) | Dificultades y limitantes (menciona obstáculos o problemas para el logro de la meta) | | Próximos pasos(describa las siguientes acciones para lograr la meta) |
| Nada | Proceso | todo |
| 1. | Capacitar el 100% de los docentes pertenecientes a la RED |  | X |  | Los docentes están en la disponibilidad de capacitarse | No contar con el recurso humano que maneje los temas. | | Buscar a la mayor brevedad posible el equipo capacitador. |
| 2. | Abordar las dificultades encontradas en los temas más complejos |  | x |  | Contar con los recursos materiales para sacar los temas. | Falta de organización y el poco manejo de las tecnologías. | | Organizarnos con anticipación y buscar la mejor técnica para ejecutar la capacitación. |
| 3. | Alcanzar los conocimientos necesarios para elevar el rendimiento educativo. |  | x |  | Elevar los indicadores educativos en las áreas de español y matemáticas. | La falta de compromiso por parte de los involucrados. | | Asegurar por medio del acompañamiento a que los docentes implementen los conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones. |
| Otras observaciones: la implementación de este proyecto esta en proceso y esperamos para el año 2021 cumplir todos los objetivos y metas planteadas. | | | | | | | | |