Ficha de Monitoreo de Proyecto Específico de REDH

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)

| NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO | EDUCACION PARA TODOS . |
| --- | --- |
| PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO Seleccionar del listado del/los problemas y soluciones identificados en el PER. | DESERCION ,REPITENCIA, AUSENTISMO. |
| Dimensión del Proyecto Educativo de la red | PEDAGOGICO CURRICULAR |
| El proyecto apunta a uno o varios de los siguientes indicadores (Tachar lo que corresponde): | INDICADORES EDUCATIVOS Rendimiento Español X Rendimiento Matemáticas X Aprendizaje de lenguas Deserción/Repitencia/Ausentismo Cobertura Pré-basica Cobertura Básica hasta 3°ciclo Cobertura Media _______________________________________ INDICADORES SOCIALES Equidad de género Derechos de niñez y participación Prevención de violencia y cultura de paz Inclusión Interculturalidad y diversidad Migración Medio ambiente Alimentación y salud Transparencia TIC y digitalización Otro_______________________ |
| Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales. |
| Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario |  |
| Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal |  |
| Asignación presupuestaria en el plan municipal |  |

DATOS GENERALES

Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:

UNIDOS PARA UN FUTURO MEJOR

D.C

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados:

13

EL JAPON

TEGUCIGALPA 1 DE AGOSTO 2020

Lugar y Fecha de Elaboración

1/2/2019 AL 12/12/2020

Periodo de ejecución

4154 COMUNIDAD EDUCATIVA

Población beneficiada

El Presente proyecto que lleva por nombre “POR UNA EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS Pretende seguir con la mayor asistencia de niños y niñas para evitar la deserción repitencia y ausentismo escolar en nuestros centros educativos integrados por la red # 2 “Unidos por un futuro mejor “del Distrito # 1. Nos preocupa la educación ante el Covid -19 en nuestros centros educativos se incremente la deserción, repitencia y ausentismo debido al cierre de las escuelas en el sistema presencial, para prevenirlo se debe seguir desarrollando intervenciones que permitan a los docentes estar en contacto con sus alumnos y alumnas cómo se ha hecho hasta hoy en día por medio de WhatsApp, videos, material impreso, y en algunos centros con uso de zoom y así poder abarcar un mayor número de población estudiantil que los alumnos y alumnas sientan que no se ha roto el vínculo con la escuela. Tener un poco más de conectividad y entregar cuadernillos a los alumnos y alumnas que no tienen acceso a un teléfono inteligente y tratar que el padre y madre de familia e involucren más en la enseñanza –aprendizaje. Es un esfuerzo grande que debe de hacer cada uno de los entes involucrados en la educación para lograr un desarrollo integral en los alumnos y alumnas con la nueva metodología

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

LOGROS: OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO EN LA RED

Objetivo General: Plantee el objetivo del proyecto relacionado al problema/desafío identificado. 1. Reducir los índices de ausentismo, deserción y repitencia de la población educativa de los centros que conforman la Red Educativa número 2 , mediante la implementación de estrategias educativas que contribuyan a mejorar el rendimiento académico. Objetivos Específicos: Hacen referencia a la estrategia que se utilizara en temas concretos. 1. Indagar e identificar los factores que contribuyen a la deserción, ausentismo, y repitencia en la población escolar. 2. Diseñar las estrategias educativas que contribuyan a reducir los índices de deserción, ausentismo, repitencia. 3. Promover la participación integral de los padres de familia en las diferentes actividades contempladas en las estrategias educativas. Metas: Metas: Las metas se describen de forma numérica y se obtienen de los objetivos. 1. Identificando el 80% de los factores que contribuyan al bajo rendimiento académico de los educandos. 2. Diseñada e implementada las estrategias educativas en un 90%. 3. Lograr que el 90% de los padres de familia se integran al proceso de mejora del rendimiento académico de sus hijos e hijas

Describa los retos en la ejecución, cómo se superaron para la implementación sostenible y las lecciones aprendidas. La conectividad es uno de los grandes retos.

RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS

4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Describa la fecha de la evaluación del PE y quien participó. Se realizo en el mes de noviembrecon la participación de la comunidad educativa mediante la realización del dia de logros. Y a nivel de directores y autoridades distritales se llevo a cabo en el mes de diciembre del 2020. ¿Cuándo y quién subió el PE y las evidencias al SIARED? La coordinadora de la red.

EVIDENCIA: SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO

| ¿Cuáles de las actividades se ejecutaron en qué fecha y de qué forma? Anota los cambios en el cronograma. Favor de agregar los listados de asistencia en la plataforma SIARED (no se incluye en la ficha teniendo en cuenta la protección de datos personales.) |  | Ejecución según plan |
| --- | --- | --- |
| No. | ACCION | FECHA DE EJECUCION | RESPONSABLE | PARTICIPANTES | Explicación de cambios y observaciones | Sí | Por parte | No |
| 1 | Trabajar conjuntamente con todos los integrantes de la Red y cada director de los Centro Educativo, con el propósito de que todos nos empoderemos de este Proyecto y a la vez darle el seguimiento que se necesita para lograr las metas propuestas | 1/8/2020 | Directores docentes | Docentes directores padres de familia alumnos | Se logro la integración de todos los participantes | x |  |  |
| 2 | Mejorar el rendimiento académico de los educandos, en el uso y manejo de las tecnologías. | 1/8/2020 al 1/12/2020 | directores | Docentes directores padres de familia alumnos | Se logro que el 90% aprobara. | x |  |  |
| 3 | Entrega de cuadernillos facilitados por la SEDUC de primer grado a noveno grado | 13/8/2020 | Director docentes | Padres de familia alumnos | Se logro la entrega del 100% de los cuadernillos. | x |  |  |
| 4 | Monitoreo de la plataforma ODK mediante la sumisión de formulario. | 1/8/2020 | director | docente | Se evidencio el 90% de los alumnos tenían cobertura. | x |  |  |
| 5 | Evaluación del proyecto específico. | 1/12/2020 | Directores | Docentes Comunidad educativa | Se logro en 90% las metas propuestas | x |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

| Nombre | Centro | No Telefónico | Correo Electrónico | Firma* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:

| Nombre | Centro o Institución | Cargo (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad) | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| SELVIN REYES | C.E.B.EL JAPON | DIRECTOR |  |
| LEONARDA MORALES | C.E.P.B.REPUBLICA DE NICARAGUA | DIRECTORA |  |
| YENI PIURA | C.E.B.ROBERTO SOSA | SUB DIRECTOR |  |
| YESICA LORENA AMADOR PAZ | REINO DE LOS PAISES BAJOS | DIRECTORA |  |
| CRISTINA DESIRÉE ALMENDARES BERTETTY | C.E.P.B.EL HOGAR | DIRECTORA |  |
| ANGELA OLIVERA | C.E.P.B. MIRAFLORES | DIRECTORA |  |
| DEYSI ROMERO | C.E.P.B.ROBERTO SOSA | DIRECTORA |  |
| PATRICIA DIAZ | C.E.P.B. AMILCAR CALDERON | DIRECTORA |  |
| Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. |

PRESUPUESTO EJECUTADO

| En esta parte se describe el presupuesto real ejecutado por cada actividad y a través de quien se financió. |
| --- |
| N. DE ACTIVIDAD | ARTICULO Y GASTO REAL | COSTOS | APOYO (financiero y técnico) |
|  |  | UNITARIO | TOTAL | Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc. |
| 1 | Cuadernillos para Básica | 1,628. Lps | 5,231 | SEDUC |
| 2 | Envíos de recargas a madres de familia. |  |  | FONDOS PROPIOS |
| 3 | Internet Directores y Docentes |  |  | FONDOS PROPIOS |
| 4 | Llamadas y mensajes ,vía WhatsApp |  |  | FONDOS PROPIOS |
| 5 | Copias de trabajos impresas para los niños de los diferentes |  |  | FONDOS PROPIOS |
| 6 | Cuadernillos Educativos misión mundial |  |  | O.N.G |
| 7 | Cuadernillos Valores con Jesús |  |  | O.N.G |
| 8 | Transporte en taxi a los Centros Educativos en tiempos de pandemia |  |  | FONDOS PROPIOS |
| 9 | Material de Bioseguridad |  |  | FONDOS PROPIOS |

Ficha del Proyecto entregada al Director/a de Red:

MILENIA WALESKA GRADIZ ARDON

_______________________________                            AGOSTO 2020

Nombre 	Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):

LICDA. MARCELA MOLINA                                                            AGOSTO 2020

Nombre	Fecha de Entrega