****

**Ficha de Monitoreo de Proyecto Específico de REDH**

**(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO** | AULAS DE CALIDAD ACORDE A LAS NUEVAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS |
| **PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO** | Deficiente infraestructura de los centros educativos en las comunidades que forman la RED “FORTALECIENDO EL FUTURO” que no cumplen con los estándares de calidad, que satisfagan las expectativas del niños/as y los jóvenes |
| **Dimensión del Proyecto Educativo de la red** | **ADMINISTRATIVO FINANCIERA** |
|  | **INDICADORES EDUCATIVOS**  **Rendimiento Español**  **Rendimiento Matemáticas**  **Aprendizaje de lenguas**  **Deserción/Repitencia/Ausentismo**  **Cobertura Pré-basica**  **Cobertura Básica hasta 3°ciclo**  **Cobertura Media**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **INDICADORES SOCIALES**  **Equidad de género**  **Derechos de niñez y participación**  **Prevención de violencia y cultura de paz**  **Inclusión**  **Interculturalidad y diversidad**  **Migración**  **Medio ambiente**  **Alimentación y salud**  **Transparencia**  **TIC y digitalización**  **Otro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.** | |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario** |  |
| **Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal** |  |
| **Asignación presupuestaria en el plan municipal** |  |

|  |
| --- |
| **DATOS GENERALES** |

**Nombre de la Red Educativa: Municipio de la Red Educativa:**

|  |
| --- |
| FORTALECIENDO EL FUTURO |

|  |
| --- |
| ARADA |

**Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto: Numero de Centros Integrados:**

|  |
| --- |
| 16 |

|  |
| --- |
| DR. MIGUEL PAZ BARAHONA |

|  |
| --- |
| 8/08/2020 |

**Lugar y Fecha de Elaboración**

|  |
| --- |
| Febrero 2021 a noviembre 2024 |

Periodo de ejecución

|  |
| --- |
| 1127 alumnos y alumnas, 750 familias, 65 maestros/as |

Población beneficiada

|  |
| --- |
| **Descripción general de la ejecución del proyecto: Describa cómo se ha ejecutado el PE respondiendo a las siguientes preguntas**   * **¿Quién ha participado y en qué pasos del PE?**   R// Los docentes, padres de familia, fuerzas vivas de la comunidad en la elaboración del proyecto.  Esta en el tiempo de Gestionamiento.   * **¿Cuáles metodologías se usaron?**   R// Participativa   * **Si no se pudieron ejecutar todas las actividades panificadas, ¿Por qué no?**   **R//** Los obstáculos se han presentado este año debido a la pandemia d covid19 no se ha podido desarrollar todas las actividades programadas. |

|  |
| --- |
| 1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO** |

|  |
| --- |
| 1. **LOGROS: OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO EN LA RED** |

|  |
| --- |
| **Logros del proyecto en la red: Describa cuáles son las metas y objetivos cumplidos y cuáles fueron los grandes logros obtenidos del PE. (Si hay indicadores que muestran los cambios y una mejora, favor de agregar/indicarlos).**  No se ha logrado nada aún está en proceso de gestión. |

|  |
| --- |
| **Describa los retos en la ejecución, cómo se superaron para la implementación sostenible y las lecciones aprendidas.** |

|  |
| --- |
| 1. **RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS** |

|  |
| --- |
| **4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO** |

|  |
| --- |
| 1. **Describa la fecha de la evaluación del PE y quien participó.**   R// este proyecto fue elaborado en el año 2018 pero el 8 DE AGOSTO DE 2020 se mejoró el proyecto con la participación de padres de familia, docentes y alumnos de las diferentes comunidades.   1. **¿Cuándo y quién subió el PE y las evidencias al SIARED?**   El proyecto específico los subió el 20 de agosto del 2020 el secretario de la Red profe: Jorge Antonio Madrid Paz. |

|  |
| --- |
| 1. **EVIDENCIA: SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Cuáles de las actividades se ejecutaron en qué fecha y de qué forma? Anota los cambios en el cronograma.**  **Favor de agregar los listados de asistencia en la plataforma SIARED (no se incluye en la ficha teniendo en cuenta la protección de datos personales.)** | | | | | |  | **Ejecución según plan** | | |
| **No.** | **ACCION** | **FECHA DE EJECUCION** | **RESPONSABLE** | **PARTICIPANTES** | **Explicación de cambios y observaciones** | **Sí** | | **Por parte** | **No** |
| 1 | Convocar a asamblea educativa sobre el proyecto educativo de RED. | 2021 | Directiva de RED | Docentes y padres de familia |  | x | |  |  |
| 2 | Motivación a los diferentes organismos de apoyo de cada centro integrado para la ejecución del proyecto. |  | Directores de Centros Integrados. | Docentes y padres de familia |  | x | |  |  |
| 3 | Promover y gestionar apoyo en el primer cabildo educativo de cada año. | Todos los meses del año | COMDE directiva de RED. | Docentes y padres de familia |  | X | |  |  |
| 4 | Gestionar fondos económicos a las ONGs organismos cooperantes, gobierno local, nacional y SEDUC. |  |  |  |  |  | | x |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:**

\*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro** | **No Telefónico** | **Correo Electrónico** | **Firma\*** |
| Jorge Antonio Madrid Paz | I.T.C.C.C | 32024135 | Jorgemadrid747@gmail.com |  |

**Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Centro o Institución** | **Cargo** (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad) | **Firma** |
| **Wilmer Caballero** | Dr. Miguel Paz Barahona | Director de RED |  |
| **Santos Francisco Rodríguez** | I.T.C.C.C. | Director |  |
| **José Antonio Pineda Pacheco** | Miguel Paz Barahona | Director |  |
| **Lucinio Leiva Vega** | I.T.C.C.C. | Secretario APF |  |
| **Alexi Rodríguez Leiva** | Dr. Miguel Paz Barahona | Presidente APF |  |
| Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. | | | |

|  |
| --- |
| 1. **PRESUPUESTO EJECUTADO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En esta parte se describe el presupuesto real ejecutado por cada actividad y a través de quien se financió. | | | | |
| **N. DE ACTIVIDAD** | **ARTICULO Y GASTO REAL** | **COSTOS** | | **APOYO**  **(financiero y técnico)** |
| **UNITARIO** | **TOTAL** | **Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc.** |
| 1 | Impresión del perfil del proyecto de RED. | L 60.00 | L 1,560.00 | Fondos propios de la RED |
| 2 | Impresión hoja de monitoreo. | L 10.00 | L 520.00 | Gobierno municipal |
| 3 | Marcadores. | L 40.00 | L 2,600.00 | Fondos propios de la RED |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Ficha del Proyecto entregada al Director/a de Red:

Wilmer Caballero Hernández 18/08/2020

Nombre Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):

Sonia Yamileth Reyes Paz 20/08/2020

Nombre Fecha de Entrega